## Sheet1
前端2人，后端1人
APP端 |  |  | 后台管理系统
前期 | 技术/框架选择 | 2天 | 前期 | 技术/框架选择 | 2天（和APP同时进行）
登陆 | 注册 | 2天 | 登陆 | 注册 | 1天
| 用户名密码登陆 |  |  | 登陆
| 忘记密码 |  | 用户 | 管理员用户 | 2-3天
| 第三方登录 |  |  | 普通用户
| 手机号登陆 |  |  | 权限修改
用户 | 修改用户信息 | 5-7天 |  | 信息修改
| 查询订单 |  | 权限 | APP用户管理 | 3-5天
| 创建学员 |  |  | 课程管理
| 删除学员 |  |  | 学员管理
| 学习报告 |  |  | 订单管理
| 选择学员 |  |  | 分类管理
课程 | 选择课程 | 3天 |  | 打卡管理
| 购买/兑换课程 |  |  | 测试管理
学习 | 免费课程每日打卡 | 3-5天 |  | 学习汇总管理
| 精品课程每日学习进度 |  | 其他 | 支付基础参数配置 | 4-5天
| 精品课程每日学习时长 |  |  | 音频文件下载
| 精品课程课后作业及测试 |  |  | 系统日志清单
搜索 | 课程搜索 | 2-3天 |  | 测试 | 3-5天
| 分类搜索 |  |  |  | 共计12-16天
词语/成语搜索
学习内容 | 发音练习 | 3-5天
词语解释
课后作业
提升测试
其他 | 推荐课程 | 1天
购买相同课程的人学习进度汇总
学员周期学习总结
| 接口核对 | 2天
| 测试 | 7-10天
共计30-40天